Délibération n° 10	Conseil Municipal du Jeudi 26 juillet 2018
Service Marchés Publics	Domaine de compétence : / 1- Commande Publique/1.1 – Marchés Publics
Objet : Modification du marché n° 2017-013 : Exploitation des installations de production et de distribution de chaleur et d’eau chaude. Lot 1 : P2 – Prestations de conduites des installations et travaux de petit entretien.
Rapporteur : Monsieur le Maire
Synthèse de la délibération :	Marché n° 2017-013 : Avenant n° 1

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,

Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics,

Vu les délibérations du Conseil Municipal en date du 4 avril 2014, 16 juin 2014 et 2 décembre 2014 concernant les délégations du Maire suivant l’article L2122-22 alinéa 4 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 3 du Conseil Municipal d’Etaples/mer réuni le 22 mai 2017 autorisant le Maire à lancer une consultation en procédure d’appel d’offres ouvert en application des articles 67 et 68 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics pour la mise en place d’un contrat d’exploitation des installations de génie climatique, de production d’ECS, d’analyse de la légionellose, de refroidissement d’eau de bassins et de traitement des eaux dans les bâtiments communaux,

Vu la décision du Maire n° 2017-08-01 en date du 21 août 2017 attribuant le marché n° 2017-013 : P2 – Prestations de conduites des installations et travaux de petit entretien à ENGIE COFELY pour un montant forfaitaire de prestations d’un montant de 29 866.00 €uros HT par an soit 179 196.00 €uros HT pour les 6 ans du marché,

Considérant qu’ il apparaît nécessaire d’inclure dans le marché des prestations n’y figurant pas initialement, à savoir le nettoyage annuel de la gaine d'extraction de la hotte cuisine ainsi que les deux extracteurs de la cantine du centre Le Flot,

Considérant que cette modification ne bouleverse pas l’économie générale du marché,

Considérant que la commission d’appel d’offres réunie le 13 juillet 2018 à 14 heures en Mairie d’Etaples/mer a validé l’avenant n° 1 au marché n° 2017-013,

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

De valider l’avenant joint en annexe,

D’autoriser le Maire à le signer.

La délibération est adoptée par .33 voix pour.