Délibération n° 4	Conseil Municipal du Mercredi 6 mars 2019
Service Marchés Publics	Domaine de compétence : / 1.1 – Marchés Publics
Objet : Délégation de Service Public, par affermage, du Camping Municipal de la Pinède et de la Salle Polyvalente La Pinède
Rapporteur : Monsieur le Maire
Synthèse de la délibération :	DSP du Camping Municipal de la Pinède et de la Salle Polyvalente La Pinède – Avenant n° 1, Tarifs 2019 et avis de principe sur le projet de sous-délégation de la salle polyvalente (activité snack) pour la période du 15 avril au 15 octobre 2019.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu notamment les articles L1411-1 et suivants de ce code,

Vu la délibération n°1 du Conseil Municipal en date du 30 avril 2015 approuvant le choix de la SAS ALL LOISIRS en tant que délégataire du Service Public « Camping Municipal de la Pinède et salle polyvalente de la Pinède » de la Commune d’Etaples pour la période du 1er juin 2015 au 31 décembre 2025.

Considérant que l’exécution du contrat a mis en lumière la nécessité de réajustement de divers points par le biais d’un avenant,

Considérant qu’ il est nécessaire de modifier le planning prévisionnel de réalisation des investissements de la manière suivante :
- Délai jusqu’au 30 juin 2019 pour la réalisation du plateau multisports,
- Délai jusqu’au 31 décembre 2020 pour la rénovation du sanitaire.
Pour mémoire, ces investissements auraient dû être achevés pour le 31 décembre 2016.
Considérant qu’ il est également nécessaire de modifier le calendrier minimum d’ouverture du camping sur l’année passant la période initiale qui était fixée du 15 mars au 15 novembre au 1er avril jusqu’au 15 octobre,

Vu l’article 18 du contrat de délégation de service public qui dispose que  le délégataire a la possibilité d’augmenter annuellement ses tarifs dans la limite de 2.5 % par an et qu’au-delà, l’accord du Conseil Municipal est nécessaire,

Considérant que le délégataire souhaite intégrer de nouvelles déclinaisons de tarifs, et qu’au regard de l’augmentation des charges de fonctionnement à laquelle le camping doit faire face, notamment l’augmentation de la taxe de séjour et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, il est dans l’obligation d’augmenter certains tarifs au-delà de 2.5 % par an et qu’il convient que le Conseil Municipal se prononce sur la tarification 2019,

Vu l’article 1 du contrat de DSP qui donne la possibilité au délégant de sous-louer tout ou partie des locaux moyennant un accord exprès de la Commune,

Considérant les difficultés exposées par le délégataire sur la rentabilité de l’exploitation du service de bar-restauration de la salle polyvalente et sa volonté de sous-déléguer cette activité,

Considérant l’avis favorable émis sur ces différents points par la Commission de Délégation de Service Public en date du 27 février 2019 à 14 heures,

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide :

- De valider l’avenant n°1 joint en annexe modifiant le planning prévisionnel de réalisation des investissements et modifiant le calendrier minimum d’ouverture du camping sur l’année.
- De valider les tarifs 2019 joints à la présente délibération.
- De donner un avis favorable sur le principe de sous-délégation de la salle polyvalente et de son activité snack pour la période du 15 avril au 15 octobre 2019 étant entendu que le contrat de sous-délégation fera l’objet d’une validation lors du prochain Conseil Municipal.

La délibération est adoptée par 22 voix pour.